Ruta Crítica Base – ETHNOS (sin piloto)

Fase 0 – Arranque (T0–T+3 días)

- Cerrar Acta de inicio.

- Confirmar entregables/audiencia.

- Validar instrumentos existentes/adaptación mínima.

- Abrir bitácora y carpeta del caso.

Fase 1 – Ingesta y saneamiento (T+4–T+10)

- Recepción de corpus (texto/foto).

- Transcripción y control de calidad por fragmentos.

- Des-identificación y metadatos.

- Check ético/legal si aplica.

Fase 2 – Codificación y análisis (T+11–T+20)

- Codificación abierta → axial → selectiva.

- Actualización del libro de códigos.

- Sesión de consenso.

- Registro en bitácora (supuestos/decisiones).

Fase 3 – Síntesis y entregables (T+21–T+28)

- Matriz categorial + insights / informe comprensivo / deck ejecutivo.

- Revisión con PI.

- Ajustes de forma para audiencia final.

- Preparar devolución (si aplica).

Fase 4 – Cierre responsable (T+29–T+30)

- Devolución a participantes.

- Archivo y versión final.

- Lecciones aprendidas.