# ETHNOS_ProtocolosAnaliticos_v1.0

## 1. Protocolos Operativos

### 1.1 Acta de Inicio Operativa

Propósito: Definir parámetros mínimos de arranque.
Estructura: Propósito, alcance, roles, entregables ad hoc, ética y datos, repositorio de carpetas, criterios de cambio de alcance, autoría.
Fuente base: [ETHNOS_ActaInicioOperativa_v1.0]

### 1.2 Matriz RACI Operativo

Propósito: Clarificar responsabilidades (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) en tareas críticas.
Estructura: Actividades típicas (objetivos, técnicas, consentimiento, recolección, transcripción, des-identificación, codificación, consenso, bitácora, entregables, devolución, publicación).
Fuente base: [ETHNOS_RACI_Operativo_v1.0]

### 1.3 Ruta Crítica Base (sin piloto)

Propósito: Secuenciar fases estándar del proceso cualitativo.
Fases:

- F0: Arranque (T0–T+3).

- F1: Ingesta y saneamiento (T+4–T+10).

- F2: Codificación y análisis (T+11–T+20).

- F3: Síntesis y entregables (T+21–T+28).

- F4: Cierre responsable (T+29–T+30).
Fuente base: [ETHNOS_RutaCriticaBase_v1.0]

### 1.4 Protocolo de Riesgos y Supuestos

Mapa de riesgos: logísticos, de información, temporales, éticos, políticos/contextuales.
Supuestos críticos: equipos, transcripciones, compromisos de participantes, volumen de datos, cronograma realista, protocolos éticos, estabilidad contextual.
Alertas tempranas: fallas técnicas, cancelaciones, redundancia prematura, incomodidad de participantes, tensiones externas.

### 1. UHAF – Unidades Hermenéuticas de Alta Frecuencia

Objetivo: Detectar, codificar e interpretar unidades de discurso repetidas con mayor frecuencia.
Fases: Selección del corpus → Fragmentación en unidades → Conteo y umbral → Análisis contextual → Síntesis interpretativa.
Criterios: Saturación, trazabilidad, validación con PI.
Etiqueta interna: ETHNOS_MiniProtocolo_UHAF_v1.0

### 2. APN – Análisis de Patrones Narrativos

Objetivo: Identificar tramas recurrentes (ej. crisis → lucha → resolución).
Fases: Identificación de relatos → Codificación narrativa → Comparación transversal → Interpretación cultural/política.
Criterios: Coherencia narrativa, densidad contextual.
Etiqueta: ETHNOS_MiniProtocolo_APN_v1.0

### 3. APD – Análisis de Polaridades Discursivas

Objetivo: Detectar oposiciones binarias (“nosotros/ellos”, “orden/caos”).
Fases: Extracción de polaridades → Clasificación → Función en identidad/poder.
Criterios: Presencia sistemática, relevancia en contexto.
Etiqueta: ETHNOS_MiniProtocolo_APD_v1.0

### 4. AME – Análisis de Marcas Emocionales

Objetivo: Identificar expresiones emocionales explícitas/implícitas y su rol en el discurso.
Fases: Codificación emocional → Contextualización → Función narrativa/afectiva.
Criterios: Variedad de emociones, vínculo con eventos relatados.
Etiqueta: ETHNOS_MiniProtocolo_AME_v1.0

### 5. AVA – Análisis de Vacíos y Ausencias

Objetivo: Reconocer lo no dicho o lo sistemáticamente silenciado.
Fases: Comparación entre temas esperados/emergentes → Identificación de omisiones → Interpretación política/cultural.
Criterios: Relevancia de la ausencia, triangulación con otras fuentes.
Etiqueta: ETHNOS_MiniProtocolo_AVA_v1.0

### 6. ADC – Análisis de Densidad Categorial

Objetivo: Medir robustez de categorías emergentes.
Fases: Conteo de subcategorías → Diversidad de contextos → Interconexión.
Criterios: Complejidad interna, estabilidad.
Etiqueta: ETHNOS_MiniProtocolo_ADC_v1.0

### 7. ATC – Análisis de Trayectorias Conceptuales

Objetivo: Seguir la evolución de un concepto clave en un corpus.
Fases: Identificación inicial → Seguimiento → Transformaciones de sentido → Síntesis.
Criterios: Claridad en etapas de resignificación.
Etiqueta: ETHNOS_MiniProtocolo_ATC_v1.0

### 8. ACS – Análisis de Co-ocurrencias Semánticas

Objetivo: Identificar asociaciones entre categorías/unidades que aparecen juntas con frecuencia.
Fases: Codificación inicial → Conteo de co-ocurrencias → Matriz de vínculos → Interpretación relacional.
Criterios: Relevancia de asociaciones, consistencia semántica.
Etiqueta: ETHNOS_MiniProtocolo_ACS_v1.0

### 9. AMF – Análisis de Marcos Interpretativos (Framing)

Objetivo: Detectar cómo un tema se enmarca de formas distintas (ej. migración como amenaza vs. derecho).
Fases: Identificación de frames → Clasificación → Función retórica.
Criterios: Claridad de contraste, relevancia cultural/política.
Etiqueta: ETHNOS_MiniProtocolo_AMF_v1.0

### 10. AMC – Análisis de Metáforas Conceptuales

Objetivo: Explorar metáforas recurrentes que organizan la experiencia (“la nación como familia”).
Fases: Extracción de metáforas → Agrupación → Interpretación cultural.
Criterios: Pertinencia y repetición metafórica.
Etiqueta: ETHNOS_MiniProtocolo_AMC_v1.0

### 11. AST – Análisis de Secuencias Temporales

Objetivo: Reconstruir cronologías narrativas para captar ordenamiento de eventos.
Fases: Identificación de marcadores temporales → Ordenación → Análisis de secuencia → Interpretación.
Criterios: Coherencia temporal, densidad de eventos.
Etiqueta: ETHNOS_MiniProtocolo_AST_v1.0

### 12. APDsc – Análisis de Posicionamiento Discursivo

Objetivo: Examinar cómo los hablantes se colocan frente a otros (autoridad, víctima, héroe).
Fases: Codificación de roles → Relación intersubjetiva → Función en narrativa.
Criterios: Claridad de posiciones, consistencia discursiva.
Etiqueta: ETHNOS_MiniProtocolo_APDsc_v1.0

### 13. ACI – Análisis Comparativo Intercultural

Objetivo: Contrastar corpus de contextos distintos para detectar similitudes/diferencias.
Fases: Selección de corpus comparables → Codificación paralela → Matriz comparativa → Interpretación intercultural.
Criterios: Pertinencia de contraste, diversidad cultural.
Etiqueta: ETHNOS_MiniProtocolo_ACI_v1.0

### 14. AMM – Análisis Multimodal

Objetivo: Integrar texto, imágenes, gestos, tono o video en análisis.
Fases: Recolección multimodal → Codificación cruzada → Síntesis de modalidades.
Criterios: Integración coherente, trazabilidad entre modalidades.
Etiqueta: ETHNOS_MiniProtocolo_AMM_v1.0

### 15. ANPR – Análisis de Narrativas de Poder/Resistencia

Objetivo: Explorar cómo se construyen relatos de dominación o resistencia.
Fases: Identificación de narrativas → Clasificación → Función política/cultural.
Criterios: Detección de hegemonías y contra-discursos.
Etiqueta: ETHNOS_MiniProtocolo_ANPR_v1.0

### 16. ATA – Análisis de Topoi Argumentativos

Objetivo: Detectar lugares comunes o esquemas retóricos (ej. “siempre ha sido así”).
Fases: Extracción de topoi → Clasificación → Función argumentativa.
Criterios: Frecuencia y centralidad retórica.
Etiqueta: ETHNOS_MiniProtocolo_ATA_v1.0

### 17. AIT – Análisis de Intertextualidad

Objetivo: Identificar referencias explícitas o implícitas a otros textos/discursos.
Fases: Detección de alusiones → Mapeo → Interpretación intertextual.
Criterios: Claridad del vínculo, función cultural.
Etiqueta: ETHNOS_MiniProtocolo_AIT_v1.0

## Instrucción de uso en ETHNOS

Cuando el PI invoque un análisis, ETHNOS debe remitirse a este documento ETHNOS_ProtocolosAnaliticos_v1.0, seleccionar el mini-protocolo correspondiente y:

- Desplegar el procedimiento paso a paso.

- Registrar en la bitácora: Protocolo aplicado + versión.

- Entregar matriz/tablas/narrativa según corresponda.

📌 Con esto tenés un documento listo para compilar manualmente en tu base de conocimiento.