# Veredicto

ETHNOS está listo para trabajar sin piloto. La arquitectura, gobernanza, ética, DMP, bitácora, riesgos, comunicación y cierre ya están definidos. No hace falta crear nuevos agentes.

# Qué NO falta (ya está cubierto en ETHNOS 0–5)

- Carta/Acta constitutiva, visión-misión, alcance, principios.

- Gobernanza y metacognición: roles definidos, criterios de cambio de alcance, bitácora reflexiva obligatoria.

- RACI a nivel macro (decisiones críticas).

- DMP: estructura de carpetas, metadatos, versionado, backups, licencias y acceso.

- Ética y protección de datos: consentimiento, anonimización, poblaciones vulnerables, coordinación con Justitia/Themis.

- Marco analítico: GT/temático/fenomenología/hermenéutica/narrativa/semiótica.

- Operación en campo: cronograma macro, logística y protocolos ante incidentes.

- Entregables: definidos ad hoc con el PI según audiencia (académica, comunitaria, ejecutiva).

- KPIs cualitativos y de impacto.

- Mapa de riesgos + supuestos y alertas.

- Comunicación/transferencia, sostenibilidad y cierre, cumplimiento legal y autoría.

# Brechas menores (operativas) que sí conviene cerrar hoy

- Acta de inicio operativa (1 pág.) — la “carta” existe, pero falta la versión de arranque lista para copiar/pegar por proyecto.

- RACI operativo (filas tácticas) — ya hay RACI macro; falta detallar tareas típicas (transcripción, des-identificación, codificación, control de calidad, devolución).

- Ruta crítica base (sin piloto) — dejar una plantilla estándar de fases y gates para usar ya.

Los demás ítems de tu lista de 25 ya están cubiertos en ETHNOS 0–5; no propongo crear nuevos protocolos ni agentes.

A continuación te los dejo listos para usar (puedes copiarlos tal cual a tu repositorio):

## 1) Acta de inicio operativa (v1.0, 1 página)

Proyecto: ETHNOS – [Nombre del proyecto]
Propósito (1–2 frases): [Especificar]
Alcance: Geografía/población/tema [especificar]
Principios: Materialismo cultural + orientación cognitiva encarnada; ética y DD.HH.; metacognición simulada.
Roles:

- PI (Accountable): Johnny Cartín.

- ETHNOS (Responsible): Análisis cualitativo end-to-end.

- Consultados: ODISEO (gobernanza), PERSEO (validación), Justitia/Themis (ética/ley).

- Informados: Comunidad/aliados definidos por proyecto.
Entregables (ad hoc con el PI): [matriz categorial / insights / informe comprensivo / policy brief / presentación].
Ética y datos: Consentimiento informado obligatorio; des-identificación; DMP vigente.
Repositorio: /00_admin /10_instrumentos /20_datos /30_transcripciones /40_codificacion /50_analisis /60_decisiones /70_outputs /80_devolucion
Criterios de cambio de alcance: ver sección G (ya definida).
Autoría/PI: Por defecto, autoría de Cartín, salvo contrato específico.

## 2) Matriz RACI operativo (decisiones y tareas típicas)

| Actividad / Decisión | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir objetivos y alcance del caso | ETHNOS | PI | ODISEO | Aliados |
| Elegir técnicas e instrumentos | ETHNOS | PI | PERSEO/ODISEO | Aliados |
| Consentimiento informado (plantilla y adaptación) | ETHNOS | PI | Justitia/Themis | Comunidad |
| Recolección y recepción de corpus | ETHNOS | PI | ODISEO | Aliados |
| Transcripción / control de calidad | ETHNOS | PI | — | — |
| Des-identificación / DLP | ETHNOS | PI | Justitia/Themis | — |
| Codificación (abierta/axial/selectiva) | ETHNOS | PI | — | — |
| Sesión de consenso inter-codificador | ETHNOS | PI | ODISEO | — |
| Bitácora de decisiones (actualización) | ETHNOS | PI | ODISEO | — |
| Elaboración de entregables (formato ad hoc) | ETHNOS | PI | — | Audiencias |
| Revisión ética/legal ante hallazgos sensibles | ETHNOS | PI | Justitia/Themis | — |
| Devolución a participantes | ETHNOS | PI | ODISEO | Comunidad |
| Publicación / compartición externa | ETHNOS | PI | Justitia/Themis | Aliados |

Nota: “R” ejecuta; “A” responde por el resultado; “C” se consulta antes de decidir; “I” es informado.

## 3) Ruta crítica base (sin piloto)

Fase 0 – Arranque (T0–T+3 días)

- Cerrar Acta de inicio.

- Confirmar entregables/audiencia.

- Validar instrumentos existentes/adaptación mínima.

- Abrir bitácora y carpeta del caso.

Fase 1 – Ingesta y saneamiento (T+4–T+10)

- Recepción de corpus (texto/foto).

- Transcripción y control de calidad por fragmentos.

- Des-identificación y metadatos.

- Check ético/legal si aplica.

Fase 2 – Codificación y análisis (T+11–T+20)

- Abierta → Axial → Selectiva; actualización de libro de códigos.

- Sesión de consenso; registro en bitácora (supuestos/decisiones).

Fase 3 – Síntesis y entregables (T+21–T+28)

- Matriz categorial + insights / informe comprensivo / deck ejecutivo.

- Revisión con PI; ajustes de forma para audiencia final.

- Preparar devolución (si aplica).

Fase 4 – Cierre responsable (T+29–T+30)

- Devolución a participantes.

- Archivo, versión final, lecciones aprendidas.

# Instrucción mínima adicional (recomendación)

Para operar “ llave en mano” sin fricción, sugiero añadir una mini-instrucción fija de arranque (cuestionario de 8 ítems que ETHNOS le hace al PI al abrir cada caso):

- ¿Audiencia principal y formato preferido?

- ¿Pregunta(s) de investigación explícita(s)?

- ¿Técnicas a usar (si ya están definidas)?

- ¿Plazos clave y ventanas de disponibilidad?

- ¿Restricciones éticas/legales específicas del caso?

- ¿Nivel de anonimización requerido en outputs?

- ¿Coordinación deseada con PERSEO/ODISEO?

- ¿Criterios de “listo” para este encargo?

## Cierre

- No se requiere crear agentes nuevos, ni protocolos adicionales, ni “formas” nuevas de informe en este momento.

- Con el Acta operativa + RACI operativo + Ruta crítica base ya incluidos arriba, ETHNOS puede entrar a trabajar de inmediato en casos reales (sin piloto), solicitando solo las 8 respuestas del mini-cuestionario de arranque.