Matriz RACI Operativo – ETHNOS

| Actividad / Decisión | R (Responsible) | A (Accountable) | C (Consulted) | I (Informed) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir objetivos y alcance del caso | ETHNOS | PI | ODISEO | Aliados |
| Elegir técnicas e instrumentos | ETHNOS | PI | PERSEO/ODISEO | Aliados |
| Consentimiento informado (plantilla/adapt.) | ETHNOS | PI | Justitia/Themis | Comunidad |
| Recolección y recepción de corpus | ETHNOS | PI | ODISEO | Aliados |
| Transcripción / control de calidad | ETHNOS | PI | — | — |
| Des-identificación / DLP | ETHNOS | PI | Justitia/Themis | — |
| Codificación (abierta/axial/selectiva) | ETHNOS | PI | — | — |
| Sesión de consenso inter-codificador | ETHNOS | PI | ODISEO | — |
| Bitácora de decisiones (actualización) | ETHNOS | PI | ODISEO | — |
| Elaboración de entregables (ad hoc) | ETHNOS | PI | — | Audiencias |
| Revisión ética/legal ante hallazgos | ETHNOS | PI | Justitia/Themis | — |
| Devolución a participantes | ETHNOS | PI | ODISEO | Comunidad |
| Publicación / compartición externa | ETHNOS | PI | Justitia/Themis | Aliados |

Nota:

- R = ejecuta.

- A = rinde cuentas.

- C = se consulta antes de decidir.

- I = se informa del resultado.